## Список
Виконання програми "Центральний регіон - 2015" по Олександрівському району
за 2012 рік
Назва | Рада | Населений пункт | Заг. сума | Програма | Освоєно 01.01.11 | % Освоєно на 01.01.2011 | Фактичн. | % вик. | Викон. | Дата виконання | Поч. | Закінч. | Галузь | Тип проекта | Факт. фінансування 2011 | Факт. фінансування 2012
Будівництво підвідного газопроводу (6,3 км) | Бовтиська сільська рада | с. Бовтишка | 1025 | 1010 | 15 | 1.46 | 463.4 | 46.67 | 0 | 01.05.2012 | 2011 | 2013 | Газифікація | Соцпроект | 6.5 | 456.9
Забезпечення шкільним автобусом, підвезення 17 дітей з с. Любомирка до Вищеверещаківської школи І-ІІІ ступенів | Вищеверещаківська сільська рада | с. Вищі Верещаки | 300 | 300 | 0 | 0 | 358 | 119.33 | 1 | 28.08.2012 | 2012 | 2012 | Освіта | Соцпроект | 0 | 358
Капітальний ремонт Кримківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | Голиківська сільська рада | с. Кримки | 75 | 75 | 0 | 0 | 156.8 | 209.07 | 1 | 31.10.2012 | 2012 | 2012 | Освіта | Соцпроект | 0 | 156.8
Проведення ремонту Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | Івангородська сільська рада | с. Івангород | 100 | 100 | 0 | 0 | 169.4 | 169.4 | 1 | 30.10.2012 | 2012 | 2013 | Освіта | Соцпроект | 0 | 169.4
Реконструкція свинокомплексу з розведення та вирощування свиней з виробничою потужністю до 3000 голів, 22 нових робочих місця | Красносільська сільська рада | с. Красносілля | 1200 | 400 | 800 | 66.67 | 410 | 100.83 | 1 | 01.06.2012 | 2011 | 2012 | Сільське господарство | Інвестпроект | 200 | 210
Ремонт Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | Михайлівська сільська рада | с. Михайлівка | 40 | 40 | 0 | 0 | 50 | 125 | 1 | 20.01.2012 | 2011 | 2012 | Освіта | Соцпроект | 36.691 | 13.309
Будівництво церкви | Несватківська сільська рада | с. Несваткове | 395 | 395 | 0 | 0 | 112.436 | 28.46 | 0 | 31.10.2012 | 2012 | 2014 | Культура | Соцпроект | 0 | 112.436
Реконструкція системи водопостачання (ІІ черга) | Олександрівська селищна рада | с-ще Олександрівка | 1296 | 1268 | 28 | 2.16 | 1268.606 | 100.05 | 1 | 26.06.2012 | 2011 | 2012 | Водопостачання та водовідведення | Соцпроект | 466.714 | 801.892
Придбання шкільного автобуса для Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 для підвезення 35 учнів 10-11 класів з сіл Нова Осота, Стара Осота, Триліси | Олександрівська селищна рада | с-ще Олександрівка | 300 | 300 | 0 | 0 | 358 | 119.33 | 1 | 28.08.2012 | 2012 | 2012 | Освіта | Соцпроект | 0 | 358
Проведення ремонту спортмайданчика | Олександрівський район | Олександрівський район | 40 | 40 | 0 | 0 | 149.477 | 373.69 | 1 | 31.10.2012 | 2011 | 2015 | Спорт | Соцпроект | 4.3 | 145.177
Придбання шкільних парт та стільців для загальноосвітніх навчальних закладів | Олександрівський район | Олександрівський район | 157.4 | 157.4 | 0 | 0 | 54.574 | 34.67 | 0 | 30.10.2012 | 2011 | 2015 | Освіта | Соцпроект | 30.974 | 23.6
Налагодження вуличного освітлення | Олександрівський район | Олександрівський район | 930 | 930 | 0 | 0 | 197.7741 | 21.27 | 0 | 01.11.2012 | 2011 | 2015 | Освітлення | Соцпроект | 70.4039 | 125.317
Поточний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів | Олександрівський район | Олександрівський район | 745 | 745 | 0 | 0 | 429.4 | 57.6 | 0 | 25.10.2012 | 2012 | 2015 | Освіта | Соцпроект | 0 | 429.4
Ремонт сільського клубу культури | Олександрівський район | Олександрівський район | 187.3 | 187.3 | 0 | 0 | 204.7135 | 109.3 | 1 | 25.10.2012 | 2011 | 2015 | Культура | Соцпроект | 96.251 | 108.4625
Благоустрій населених пунктів | Олександрівський район | Олександрівський район | 420 | 420 | 0 | 0 | 718.5 | 171.1 | 0 | 25.10.2012 | 2012 | 2015 | Благоустрій території | Соцпроект | 0 | 718.5
Поточний ремонт доріг | Олександрівський район | Олександрівський район | 5874.43 | 5874.43 | 0 | 0 | 1930.119 | 32.86 | 0 | 31.10.2012 | 2011 | 2015 | Дороги та транспортні споруди | Соцпроект | 327.557 | 1602.562
Поточний ремонт медичних закладів | Олександрівський район | Олександрівський район | 370 | 370 | 0 | 0 | 447.8 | 121 | 0 | 20.11.2012 | 2012 | 2015 | Охорона здоров'я | Соцпроект | 0 | 447.8
Розвиток туристичної інфраструктури, розширення мережі "зелених садиб" | Олександрівський район | Олександрівський район | 41 | 41 | 0 | 0 | 21.3 | 51.95 | 0 | 25.10.2012 | 2011 | 2015 | Культура | Соцпроект | 0 | 21.3
Будівництво газової мережі високого тиску та газорегулюючого пункту (8,4 км) | Розумівська сільська рада | с. Розумівка | 890 | 865 | 25 | 2.81 | 600.194 | 70.25 | 0 | 01.05.2012 | 2011 | 2015 | Газифікація | Соцпроект | 3.394 | 596.8
Будівництво цеху з приймання, очищення та сушки зернових культур потужністю 17 тонн за годину СТОВ АФ "Ясенівська", 26 нових робочих місць | Староосотська сільська рада | с. Нова Осота | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 5500 | 458.33 | 1 | 25.10.2012 | 2013 | 2015 | Сільське господарство | Інвестпроект | 0 | 5500
Будівництво газових мереж довжиною 1,8 км | Староосотська сільська рада | с. Нова Осота | 400 | 400 | 0 | 0 | 450 | 112.5 | 1 | 25.10.2012 | 2011 | 2014 | Газифікація | Соцпроект | 0 | 450
ремонт Цвітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | Цвітненська сільська рада | с. Цвітне | 120 | 120 | 0 | 0 | 221 | 184.17 | 1 | 02.03.2012 | 2012 | 2014 | Охорона здоров'я | Соцпроект | 0 | 221
Ремонт та розширення бібліотеки | Цвітненська сільська рада | с. Цвітне | 25 | 25 | 0 | 0 | 27.953 | 111.81 | 1 | 18.01.2012 | 2012 | 2012 | Культура | Соцпроект | 5.987 | 21.966
РАЗОМ |  |  | 16131.13 | 15263.13 | 868 |  | 14299.4466 |  | 13 | [5 empty] | 1248.7719 | 13048.6215